Приложение к приказу отдела образования Администрации Песчанокопского района №67 от 17.03.2022г

План мероприятий

по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего и основного общего образования (далее — обновленные ФГОС HOO и ФГОС ООО, обновленный ФГОС) в общеобразовательных организациях Песчанокопского района в 2022-2023 учебном году

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Организационно-правовое и организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка приказов об организации работы по введению обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Песчанокопского района | в течение 2021-2022 годов | Отдел образования, ОУ района | приказы Отдела образования, ОУ района |
| 1.2 | Изучение региональных рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2022-2023 учебный год с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 и № 287 | май 2022 года | Отдел образования, ОУ района | Обеспечена грамотная коррекция учебных планов |
| 1.3 | Подготовка информационных писем по вопросам | в течение | Отдел образования | информационные |

|  |  |  |  | реализации ФГОС HOO и ФГОС ООО |  |  |  | 2021-2022 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | письма |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. |  |  |  | Рассмотрение на заседаниях PMO вопросов реализации ФГОС HOO и ФГОС ООО |  |  |  | в течение 2021-2022 годов |  |  |  | Руководители РМО |  |  |  |  |  | протоколы PMO |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  |  | Организация участия педагогического сообщества Песчанокопского района в региональных и всероссийских мероприятиях по введению обновленных ФГОС |  |  |  | в течение 2021 —2022 годов |  |  |  | Отдел образования, ОУ района |  |  |  |  |  | обеспечена своевременная коррекция действии управленческих команд |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  |  | Обеспечение функционирования системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС |  |  |  | в течение 2021-2022 годов |  |  |  | Отдел образования |  |  |  |  |  | обеспечен промежуточный контроль |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  |  |  | Обеспечение функционирования системы контроля использования общеобразовательными организациями примерных рабочих программ |  |  |  | сентябрь 2022 года |  |  |  | Отдел образования |  |  |  |  |  | обеспечено функционирование системы контроля |  |  |  |  |  |  |
| II. Организационно-информационная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  | Проведение совещаний по вопросам содержания образования, введения обновленных ФГОС, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  | в течение 2021-2022 годов |  |  |  | Отдел образования |  |  |  | перечень дефицитов, определение способов их ликвидации |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  | Сопровождение информационно-методических заметок на сайте отдела образования по вопросам введение обновленных ФГОС |  |  |  |  |  | в течение 2021-2022 годов |  |  |  | Отдел образования |  |  |  | размещение информации на сайте отдела образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  | Организация участия в цикле вебинаров для руководителей общеобразовательных организаций Ростовской области по вопросам содержания образования включая вопросы развития функциональной грамотности обучающихся, участия во всероссийских и международных исследованиях |  |  |  |  |  | по графику |  |  |  | Отдел образования |  |  |  | Участие в вебинарах |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  | Организация работы по информированию общественности через средства массовой информации о введении и реализации обновленных ФГОС |  |  |  |  |  | в течение всего периода |  |  |  | Отдел образования, ОУ района |  |  |  | информация в СМИ |  |  |  |  |  |  |
| Ш. Учебно-методическая работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. |  |  |  | Организация участия педагогов в курсах повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС |  |  |  |  |  | в течение всего периода |  |  |  |  | Отдел образования , ОУ района |  |  |  |  | повышение квалификации педагогов и управленческих кадров по вопросам введения обновленных по ДПП |  |  |  |
|  | 3.2. |  |  |  | Организация участия | повышения | квалификации |  |  |  | в течение всего |  |  |  |  | Отдел образования, ОУ района |  |  |  |  | совершенствование |  |  |  |
|  |  |  |  | педагогических работников и управленческих кадров в курсах по вопросам внедрения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО с привлечением учителей-методистов, прошедших процедуру оценки предметных и методических компетенций ФГБУ ФИОКО |  |  |  |  |  |  | периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предметных методических компетенций слушателей курсов повышения квалификации |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  | Организация и проведение совещаний, круглых столов для педагогических работников и руководящих кадров по вопросам содержания образования, реализации примерных рабочих программ в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  | в течение всего периода |  |  |  |  | Отдел образования, ОУ района |  |  |  |  | План проведения мероприятий |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  | Проведение открытых уроков, учебных занятий, мастер-классов по вопросам реализации |  |  |  |  |  |  | в течение всего периода |  |  |  |  | Отдел образования, ОУ района |  |  |  |  | Диссеминация эффективных технологий и |  |  |  |
|  |  |  |  | обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО в рамках курсов повышения квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | форм проведения учебных занятий в общеобразовательных организациях в контексте реализации обновленных ФГОС |  |  |  |
| 3.5 |  |  | Участие в вебинаре «Формирование функциональнои грамотности учащихся в контексте PIRLS, TIMSS, PISA» |  |  |  |  |  |  | февраль 2022 года |  |  |  |  | Отдел образования, ОУ района |  |  |  |  | совершенствование профессиональных компетенций педагогов |  |  |  |  |
| 3.6. |  | Участие в семинаре «Использование накопительной системы оценивания (портфолио) по орфографии в условиях введения обновлённого ФГОС» |  |  |  |  |  |  | март 2022 года |  |  |  | Отдел образования, ОУ района |  |  |  |  |  | совершенствование методической компетенции учителей- словесников по вопросам внедрения обновленного ФГОС ООО в аспекте функциональной грамотности |  |  |  |  |  |
| 3.7. |  | Участие в исследовательском проекте «Автоматизированная система оценки и анализа метапредметных и личностных результатов школьников» (измерение уровня мотивации, любознательности, ценностных ориентаций обучающихся) |  |  |  |  |  |  | апрель-май 2022 года |  |  |  | МБОУ СОШ №39 |  |  |  |  |  | справка «Анализ уровня мотивации, любознательности учащихся ШНОР» |  |  |  |  |  |
| 3.8. |  | Участие в учебно-методическом семинаре «Развитие естественнонаучной грамотности при обучении астрономии с использованием электронных образовательных ресурсов» |  |  |  |  |  |  | 12 апреля 2022 года |  |  |  | Отдел образования, ОУ района |  |  |  | повышение профессиональной компетенции учителей естественнонаучного цикла |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Научно-методическое сопровождение образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Организация методической поддержки руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам обновления содержания образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  | Участие в вебинарах для специалистов муниципальных методических служб по проекту «Общероссийская оценка по модели PISA», «Результаты BПP, НИКО, ГИА в контексте формирования функциональной грамотности учащихся», «Особенности международного исследования PISA» |  |  |  |  |  |  | январь 2022 года |  |  |  | Отдел образования |  |  |  | повышение предметной и методической компетенций учителей |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.1.2. | Участие в V региональном педагогическом интернет-конкурсе учебно— методических материалов учителей общественных дисциплин «Лучшие уроки педагогов Дона» | январь-февраль 2022 года | ОУ района | популяризация новейших эффективных педагогических практик, методик и технологии обучения учителей общественных дисциплин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.3. | Участие в стратегической сессии «Обновленные ФГОС HOO и ФГОС ООО: разработка и внедрение рабочих программ внеурочной деятельности и программ воспитания» | в течение учебного года | Отдел образования , ОУ района | Выбор направлений педагогической деятельности классного руководителя |
| 4.1.4. | Информационно-методическая, консультационная поддержка деятельности муниципальных методических объединений | в течение всего периода | Отдел образования | обеспечение методических объединений актуальной современной информацией |

| 4.1.5. |  | Изучение методических рекомендаций на основе содержательного анализа результатов всероссийских проверочных работ в 5-6 классах |  | в 2022 году |  |  | ОУ района | изучение эффективности профессиональной компетенции учителя и дальнейшее совершенствование образовательного процесса на основе выявления индивидуальных дефицитов обучающихся в освоении школьного курса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.6. |  | Участие в вебинарах «Современные методические системы и технологии, инструментарий обучения иностранным языкам в условиях реализации обновлённого ФГОС по достижению качественного образовательного результата» |  | в течение учебного года |  |  | ОУ района | повышение методической компетенции учителей иностранного языка |  |
| 4.1.7. |  | Организация методического актива для изучения проблем и запросов на оказание помощи в реализации обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО |  | январь-февраль 2022 года |  |  | Отдел образования, РМО | план деятельности методического актива |  |
| 4.1.8. | Участие в вебинарах для педагогических работников и руководящих кадров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО |  |  |  | январь-июнь 2022 года | ОУ района |  |  | циклограмма вебинаров |
| 4.1.9. | Участие в конкурсах профессионального мастерства «Лучший урок с использованием высокотехнологического оборудования центров образования «Точка роста», «За успехи в воспитании» |  |  |  | март - апрель 2022 года, октябрь-ноябрь 2022 года | ОУ района |  |  | выявление и диссеминация педагогических практик по реализации обновленных ФГОС ОО |
| 4.2. | Организация участия в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  |  | Участие в научно-практической конференции «Региональная система формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся: опыт, проблемы, перспективы» |  | декабрь 2022 года | ОУ района |  |  | диссеминация эффективных моделей формирования и оценки функциональной грамотности. Резолюция конференции. Повышение качества общего образования |

|  | 4.2.2. |  | Участие в научно-практической конференции «Профессиональное мастерство педагога: непрерывность и наставничество» |  |  | сентябрь 2022 года |  |  | ОУ района |  |  | выявление трансляция эффективных практик повышения качества образования. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.2.3. |  |  | Участие в научно-практической конференции «Обновленный ФГОС HOO: апробация, внедрение, перспективы» |  |  | июнь 2022 года |  |  | ОУ района |  |  | обобщение апробации | практик ПPП |  |  |
|  | 4.2.4. |  |  | Выявление и распространение эффективных педагогических практик по вопросам введения обновленных ФГОС HOO и ФНОС ООО |  |  | в течение учебного года |  |  | Отел образования |  |  | создание мниципальных эффективных педагогичееких практик | банка |  |  |
| 4.2.5. |  |  | Участие в региональном фестивале-конкурсе «Учитель профильной школы» |  |  | октябрь-декабрь 2022 года |  |  | ОУ района |  |  | распространение лучших педагогичееких практик |  |  |  |  |
| 4.3. |  |  | Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по вопросам внедрения обновленных ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. |  |  | Изучение методических рекомендаций по вопросам реализации примерных рабочих программ по истории, обществознанию и географии в общеобразовательных организациях |  |  | июнь 2022 года |  |  | ОУ района |  |  | Корректировка деятельности |  |  |  |  |
| 4.3.2. |  |  | Изучение методических рекомендаций реализации рабочей программы воспитания в образовательных организациях Ростовской области |  |  | май 2022 года |  |  | ОУ района |  |  | Корректировка деятельности |  |  |  |  |
| 4.3.3. |  |  | Изучение методических рекомендаций для учителей информатики по разработке ООП по обновленным ФГОС |  |  | июнь 2022 года |  |  | ОУ района |  |  | Корректировка деятельности |  |  |  |  |
| 4.3.4. |  |  | Изучение методических рекомендаций по реализации содержания предметной области «Технология» в условиях внедрения обновленных ФГОС ООО |  |  | август 2022 год |  |  | ОУ района |  |  | Корректировка деятельности |  |  |  |  |
| 4.3.5. |  |  | Изучение методических рекомендаций для учителей естественнонаучного цикла по введению обновленного ФГОС ООО |  |  | декабрь 2022 год |  |  | ОУ района |  |  | Корректировка деятельности |  |  |  |  |
| 4.3.6. |  |  | Изучение персонифицированной модели профессионального и личностного роста педагогов в контексте HCУP в условиях введения обновленных ФГОС |  |  | в течение учебного года |  |  | ОУ района |  |  | Корректировка деятельности |  |  |  |  |
| 4.3.7. |  |  | Изучений рекомендации по совершенствованию преподавания учебных предметов для системы образования Ростовской области на основе анализа результатов единого государственного экзамена 2022 года |  |  | август 2022 год |  |  | ОУ района |  |  | Корректировка деятельности |  |  |  |  |
|  | V. Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Организация самодиагностики |  |  | март-апрель |  |  | Отдел образования, ОУ района |  |  | анализ результатов |  |  |  |  |  |
|  |  | общеобразовательных организаций по подготовке |  |  | 2022 года |  |  |  |  |  | самодиагностики |  |  |  |  |  |
|  |  | к введению обновленных ФГОС HOO и ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  | общеобразовательных |  |  |  |  |  |
|  |  | ООО |  |  |  |  |  |  |  |  | организаций |  |  |  |  |  |