Приложение № 2

к Паспорту доступности

 МБОУ НСОШ №30

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности
для инвалидов объекта социальной инфраструктуры МБОУ НСОШ №30 и предоставляемых услуг на 2023 – 2030 годы»

1. Реализация «дорожной карты» «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры МБОУ НСОШ №30и предоставляемых услуг на 2023 – 2030 годы» (далее – «дорожная карта») призвана обеспечить доступность МБОУ НСОШ №30 для оказания образовательных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 Целями «дорожной карты» являются:

- совершенствование нормативной правовой базы ОУ;

- поэтапное повышение значений показателей доступности в ОУ;

- повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма,
а также оказание им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию ОУ и услугами;

- проведение мероприятий по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним);

- формирование достоверной и полной информации о доступности ОУ и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обеспечение эффективного использования средств на формирование и обеспечение доступной среды.

Достижение указанных целей планируется осуществлять путем реализации следующих мероприятий «дорожной карты»:

- совершенствование нормативной правовой базы;

- мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов ОУ;

- мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию ОУ;

- мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

2. Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты».

Реализация мероприятий «дорожной карты»: 2023-2030 годы

3. Механизмы реализации «дорожной карты».

Механизм реализации «дорожной карты» включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию мероприятий «дорожной карты», мониторинг и контроль за ходом выполнения «дорожной карты», уточнение и корректировку мероприятий «дорожной карты», целевых показателей.

Приложение № 1

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг в МБОУ НСОШ №30 на 2023 – 2030 годы»

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты»

МБОУ НСОШ №30

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измере-ния | Значения показателей | Ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности  |
| 2023 год | 2025год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля работников ОУ, на которых администра­тивно-распоряди­тельным актом возложено оказание инва­лидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотруд­ников, предоставляющих услуги населению | процентов | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Директор ОУ |
| 2. | Доля работников, предоставляющих услуги в ОУ, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | процентов | 23,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Директор ОУ |
| 3 | Доля педагогических работников, прошедших специальную подготовку (повышение квалификации) для работы с инвалидами и детьми –с ОВЗ, от общего числа педагогических работников | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Директор ОУ |
| 4 | *Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов помещений (аудиторий), от общего числа помещений(аудиторий)* | *процентов* | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | Директор ОУ, завхоз |
| 5 | *Укомплектованность ОУ специалистами по сопровождению АОП детей с ОВЗ, а также ИПР детей-инвалидов* | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Директор ОУ |

Приложение № 2

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг в МБОУ НСОШ №30

 на 2023 – 2030 годы»

**ПЛАН**

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Локальный правовой акт (программа), иной документ, которымпредусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализа-ции(годы) | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступ­ности для инвалидов объектов и услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. **Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры,**

**включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** |
| 1.1. | Разработка и утверждение паспорта доступности | *приказ директора школы № 160/3 от 30.08.2023* | *директор**завхоз* | *август 2023*  | *сбор и систематизация информации о доступности объекта для инвалидов*  |
| 1.2. | Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов.Установка пандуса, медицинский кабинет.Адаптирование сайта для слабовидящих. | *Паспорт доступности* | *Директор**завхоз* | *2023 –**2030* | *количество приобретения**Требуется дополнительное финансирование* |
| 1.3. | *Разработка проектной документации на капитальный ремонт ОУ (можно конкретизировать по мероприятиям плана адаптации)* |  | *директор* | *2024-2025* | *Требуется дополнительное финансирование к объектам социальной инфраструктуры*  |
| 1.6. | *Установка техни­ческих средств адаптации**(можно конкретизировать по мероприятиям плана адаптации)*  | *План адаптации доступности ОУ* | *директор**завхоз* | *2023-2030* | *оснащение ОУ техническими сред­ствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобиль­ными группами насе­ления:**оснащение ОУ для реализации* *адаптированных основных образовательных программ, специальным,* *в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием. Требуется дополнительное финансирование* |
| 1.7. | *Размещение на официальном сайте информации об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)* | Адаптированные основные образовательные программы начального общего образования для детей с ЗПР, для детей с нарушением речи | *ЗД по УВР* | *2023-2030* | *информированность населения о предоставляемых услугах для детей –инвалидов и детей с ОВЗ*  |
| 1.8. | *Разработка и реализация адаптированных образовательных программ*  | АООП НОО для детей с ЗПР, АООП НОО для детей с нарушением речи,  |  Зам. директора по УВР, учитель – логопед, педагог – психолог, социальный педагог, учителя-предметники | *2023 – 2030* | *обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам*  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом** |
| 2.1. | Организация инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | Приказ ОУ «Об организации инструктирования по вопросам доступности ОУ для инвалидов» | директор | 2023 –2030 | повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам и лицам с ОВЗ |
| 2.2. | Адаптация официального сайта ОУ в соответствии с требованиями доступности для инвалидов по зрению | План адаптации ОУ | Директор, отв-й за работу сайта | 2023 | повышение показателя информированности граждан о доступности услуг в ОУ |
| 2.3. | *Размещение информации о доступности объекта на сайте ОУ*  | *Паспорт доступности* | *Директор, отв-й за работу сайта* | *2023 -2030* | *повышение показателя информированности граждан о доступности ОУ* |
| 2.4. | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических работников и специалистов по вопросам инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ | Перспективный план – график повышения уровня профессионального мастерства по инклюзивному образованию . | директорзаместитель директора по УВР | 2023 – 2030 | обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам  |